## 2 Week Look-Ahead Schedule
2 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
manor serving lines
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su
Duvall Electric | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-19
Mission
M-Tech-plumbing rough in | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-20
Mesquite tile | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-19
B&L-Framing and ceilings | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
Wolfe concrete pour back | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13

## 3 Week Look-Ahead Schedule
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
ENTER PROJECT NAME HERE
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | ENTER DATE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su