## Sheet1
4 Week Schedule #12115 Cedar Ridge HS CTE Renovation
Sub | Description | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07
|  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Sisk-Robb Inc
Duvall Electric | setting temp panel ac connect | bar: 2022-07-13 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-21
B&L Construction | ceiling grid and tile | bar: 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05
Kinney's Commercial Inc | run gas lines | bar: 2022-07-26 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-02
M-Tech | connect units start up | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-18; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05
Capitol Sprinkler&Fire Systems | reroute sprinkler lines | bar: 2022-07-25 to 2022-07-29
x
Ace Audio Communications Inc | speakers | bar: 2022-07-25 to 2022-07-28
Convergence Cabling | data drops | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-26 to 2022-07-27
JLT Ginther LLC | bar: 2022-08-01 to 2022-08-05
Mission Restaurant Supply | install vent hoods | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-08-01 to 2022-08-05
Georgetown Millworks | deliver and install millwork | bar: 2022-07-12 to 2022-07-15; 2022-07-18
Commercial Metal Products
Alamo Door Systems
Anchor Ventana
Moderncrete Concrete Design | bar: 2022-07-11 to 2022-07-14
Flooring Solutions | flooring | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-26; 2022-08-01 to 2022-08-05
Mesquite Commercial LLC | tile | bar: 2022-08-01 to 2022-08-02
Slater Painting | paint second coat and finish | bar: 2022-07-19 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05
Texas Roofing | curbs & drying in
[23 empty] | x | x | x | x
Toman Brothers | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
centx masonr | fill in cmu @ roll-up door