## 2 Week Look-Ahead Schedule
New Tech
3 week
|  | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15
SUBCONTRACTOR - TASK |  | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
Concrete
Move rebar,anchor bolts, reform beams 11,c10-11, G 10-11 pending building permit
Rebar mat 10-11 (Pend building Permit)
Pour 10-11 minus leave out( Pending building permit)
Plumber
Inspection pending Permit
Electrical
Electrical Ufer ground pending inspection Permit
Erecting
Stand columns and girts on gridline 10 | bar: 2023-03-01 to 2023-03-04
Complete columns and girts on Grid line 1 minus travel area to field | bar: 2023-03-06 to 2023-03-07
Rack and brace the building | bar: 2023-03-07 to 2023-03-08
Build rafter and purlin bay for grid B & C | bar: 2023-03-09 to 2023-03-11
Underground Fire line No permit
Expecting rain

## 3 Week Look-Ahead Schedule
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
ENTER PROJECT NAME HERE
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | ENTER DATE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su