## 2 Week Look-Ahead Schedule
New Tech
2 week
|  | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26
SUBCONTRACTOR - TASK |  | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
Utilities
Install conduit for secondary power ( pending cost approva)l
Fireline Pending underground permit approval ESD 12
Concrete
| Install grade beam rebar | 2023-01-08: Rain; 2023-01-09: Rain
| Form 2nd side of grade beam | 2023-01-08: Rain; 2023-01-09: Rain
| Install anchor bolts | 2023-01-08: Rain; 2023-01-09: Rain
| Pour grade beams on grid lines , I, and 1 | 2023-01-08: Rain; 2023-01-09: Rain
Grid A
Boxes and rebar | bar: 2023-01-10 to 2023-01-12
Form 2nd side of beam | bar: 2023-01-11 to 2023-01-12
Anchor bolts | bar: 2023-01-12 to 2023-01-13
Pour | bar: 2023-01-13
Concrete for grid lines 10-11 Pending RFI response | bar: 2023-01-11
Void boxes and rebar | bar: 2023-01-12 to 2023-01-15; 2023-01-17
Second side of forms | bar: 2023-01-14 to 2023-01-15
Anchor bolts | bar: 2023-01-17 to 2023-01-18
Pour concrete | bar: 2023-01-19
Plumbing
| Rough in domestic water and dry well ( pending #10 above) | Pending | Pending | Pending | Pending |  |  | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |  |  | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |  | Pending | Pending | Pending
Electrical
Underground Secondary/Underground communications
Green is scheduled work
Pending
WD= Weather delay
Due date

## 3 Week Look-Ahead Schedule
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
ENTER PROJECT NAME HERE
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | ENTER DATE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su