## 2 Week Look-Ahead Schedule
2 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
MSHS Gym & MPB
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su
Practice Gym | bar: 2023-03-21 to 2023-03-24
Grade beams at GYM | bar: 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24
Drill last pier at GYM | bar: 2023-03-15 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24
Multi Purpose Building | bar: 2023-03-16 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24
Drill last pier at MPB | bar: 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24
Grade beam installation at MPB | bar: 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-24
Pour grade beams at MPB | bar: 2023-03-21 to 2023-03-24
green is ongoing work | bar: 2023-03-21 to 2023-03-24
yellow is rain delayed | bar: 2023-03-21 to 2023-03-24

## 3 Week Look-Ahead Schedule
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
ENTER PROJECT NAME HERE
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | ENTER DATE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su