## 2 Week Look-Ahead Schedule
|  | 3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE | [8 empty] | C = Contingent
Spicewood ES |  | Spicewood ES | [8 empty] | "C - #" = Contingent on other task
|  |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31
SUBCONTRACTOR - TASK |  | SUBCONTRACTOR - TASK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Are
Set dumpsters
Airco( Duct)
| 1 | Complete duckwork for EF 6 and 7 | bar: 2022-07-11 to 2022-07-12
| 2 | Complete duckwork for ER 12 | bar: 2022-07-13
| 3 | Complete ductwork 300 wing | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
| 4 | Complete ductwork 100 wing | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-19
| 5 | Set curbs for RTU 1 & Doas 1 (Pending lines moved on roof) | bar: 2022-07-11 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-23; 2022-07-25 to 2022-07-27
| 6 | Install RTU 2,3,4,5 | bar: 2022-07-18
| 7 | RTU 2,3,4,5 Ductwork & Start-up | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
| 8 | Install RTU 1, DOAS 1&3, & CME 1& 2 | bar: 2022-07-28
| 9 | RTU 1, DOAS 1&3, CME 1&2 Ductwork & Start-up | 2022-07-28: C-8; 2022-07-29: C-8; 2022-07-30: C-8
| 10 | Startup admin area | bar: 2022-07-26 to 2022-07-29
| 11 | CMP
| 12 | Complete rooftop equipment support | bar: 2022-07-11 to 2022-07-12; 2022-07-14
| 13 | Welding inspection (1st) | bar: 2022-07-13
| 14 | Welding inspection (2nd) | bar: 2022-07-15
| 15 | Airco Piping
| 16 | Complete Branch selctor piping for VRFs | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
| 17 | Set heat pumps and comlete piping for 400 wing (pending coring) | bar: 2022-07-15 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-21
| 18 | Startup 400 wing | 2022-07-21: C-17; 2022-07-22: C-17; 2022-07-23: C-17; 2022-07-25: C-17
| 19 | Set RTU condensate Piping | 2022-07-19: C-6; 2022-07-20: C-6; 2022-07-28: C-8; 2022-07-29: C-8
| 20 | AES
| 21 | Connect RTUs | 2022-07-18: C-6; 2022-07-19: C-6; 2022-07-20: C-6; 2022-07-28: C-8; 2022-07-29: C-8; 2022-07-30: C-8
| 22 | Fixtures and trim RR set A | 2022-07-18: C-48; 2022-07-19: C-48; 2022-07-20: C-48
| 23 | Fixtures and trim RR set C | 2022-07-20: C-49; 2022-07-21: C-49; 2022-07-22: C-49
| 24 | Fixtures and trim RR set B | 2022-07-25: C-50; 2022-07-26: C-50; 2022-07-27: C-50
| 25 | M-Tech
| 26 | Completed plumbing rough and topout in RR set B 7/11- 7/13 | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
| 27 | Install rooftop hydrants | bar: 2022-07-12 to 2022-07-15
| 28 | SET FIXTURES IN SET A RESTROOMS | 2022-07-14: C-48; 2022-07-15: C-48; 2022-07-16: C-48; 2022-07-18: C-48; 2022-07-19: C-48
| 29 | SET FIXTURES IN SET C RESTROOMS | 2022-07-22: C-49; 2022-07-23: C-49; 2022-07-25: C-49; 2022-07-26: C-49
| 30 | SET FIXTURES IN SET B RESTROOMS | 2022-07-27: C-50; 2022-07-28: C-50; 2022-07-29: C-50; 2022-07-30: C-50
31
| 32 | B&L
| 33 | Install FRL in corridors | bar: 2022-07-11 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-23; 2022-07-25 to 2022-07-30
| 34 | Install drywall on 100 wing corridor | bar: 2022-07-11 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-22
| 35 | Install Framing blocking and drywall in RR set B | bar: 2022-07-14 to 2022-07-16; 2022-07-18
| 36 | Reinstall grid in classrooms on 500 wing | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
| 37 | Install grid and furrdowns in corridors | bar: 2022-07-11 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-22
| 38 | Install tile in corridors | bar: 2022-07-25 to 2022-07-30
39
40
| 41 | Medel Painting
| 42 | Tape and float 1st coat RR set A ceiling and walls | bar: 2022-07-13 to 2022-07-15
| 43 | Tape and float 1st coat100 wing corridor | bar: 2022-07-14 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-22
| 44 | Tape and float 1st coat RR set C | bar: 2022-07-19 to 2022-07-21
| 45 | Tape and float 1st coat RR set B | bar: 2022-07-23; 2022-07-25 to 2022-07-26
| 46 | Final coat corridors | bar: 2022-07-22 to 2022-07-23; 2022-07-25 to 2022-07-29
| 47 | Paramount Company & Flooring
| 48 | Complete tile in RR set A | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
| 49 | Complete tile in RR set C | bar: 2022-07-14 to 2022-07-16; 2022-07-18
| 50 | Complete tile in RR set B | bar: 2022-07-20 to 2022-07-23
| 51 | VCT Install | bar: 2022-07-14 to 2022-07-16; 2022-07-18 to 2022-07-23; 2022-07-25 to 2022-07-29
52
| 53 | Convergence
| 54 | reinstall devices | bar: 2022-07-25 to 2022-07-29
55
| 56 | Texas Star
| 57 | Reinstall devices | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29
| 58 | Ace Audio
| 59 | Install clocks and speakers in corridors | bar: 2022-07-25 to 2022-07-29
60
| 61 | JLT
| 62 | Install RR partitions and accessories | bar: 2022-07-25 to 2022-07-30
| 63 | Cleaning
| 64 | 500 wing classrooms | bar: 2022-07-12 to 2022-07-13
| 65 | 100 wing classrooms | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15
| 66 | 300 wing classrooms | bar: 2022-07-20 to 2022-07-21
| 67 | 400 wing classrooms | bar: 2022-07-22 to 2022-07-23; 2022-07-25 to 2022-07-26
| 68 | Admin area | bar: 2022-07-27 to 2022-07-28
| 69 | Main corridprs and RR | bar: 2022-07-28 to 2022-07-30
70
71
72
73
74

## 3 Week Look-Ahead Schedule
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
ENTER PROJECT NAME HERE
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | ENTER DATE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su