## 2 Week Look-Ahead Schedule
2 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
FOREST CREEK ES RENOVATION
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday
|  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su
TEXAS ROOFING | bar: 2022-05-30
- Cont. receiving material / staging area | bar: 2022-05-30 to 2022-05-31
- Mobilize material / equipment @ A-09 | bar: 2022-05-30; 2022-06-01
- Start roof demo / dry-in @ A-09 | bar: 2022-05-30; 2022-06-02
- Start roof demo / dry-in @ north A-08 | bar: 2022-05-30; 2022-06-03
- RAIN OUT | bar: 2022-05-30; 2022-06-04
- Start roof demo / dry-in @ south A-08 | bar: 2022-05-30; 2022-06-06
- Raise expansion joint between A-08 & A-09 | bar: 2022-05-30; 2022-06-03; 2022-06-06
- Start roof demo / dry-in @ north A-06 | bar: 2022-05-30; 2022-06-07
- Start roof demo / dry-in @ south A-06 | bar: 2022-05-30; 2022-06-07 to 2022-06-08
- Start roof demo / dry-in @ south A-05 | bar: 2022-05-30; 2022-06-09 to 2022-06-10
- Start roof demo / dry-in @ north A-05 | bar: 2022-05-30; 2022-06-10 to 2022-06-11
BJ ELECTRIC | bar: 2022-05-30
- Demo light fixtures at MUSIC ROOM | bar: 2022-05-30 to 2022-05-31
- Demo power to RTU's | bar: 2022-05-30 to 2022-06-01
- Demo power to FCU's / save disconnects / fuses | bar: 2022-05-30 to 2022-06-02
- Demo power to OC's / save disconnects / fuses | bar: 2022-05-30; 2022-06-01 to 2022-06-03
- Demo Exterior Wall Packs | bar: 2022-05-30; 2022-06-02 to 2022-06-03
- Misc. Interior Demo as needed | bar: 2022-05-30 to 2022-06-03
- Start New FCU Disconnects @ Classrooms | bar: 2022-05-30; 2022-06-06 to 2022-06-10
TEXAS STAR FIRE ALARM | bar: 2022-05-30
- Demo of existing Fire Alarm System | bar: 2022-05-30 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-09
- Start pulling wire for new Fire Alarm System | bar: 2022-05-30; 2022-06-10
AIRCRAFT MECHANICAL | bar: 2022-05-30
- Demo FCU's | bar: 2022-05-30 to 2022-06-04; 2022-06-06 to 2022-06-10
- Demo scheduled duct @ Section E | bar: 2022-05-30; 2022-06-02; 2022-06-04
- Demo scheduled duct @ Section D | bar: 2022-05-30; 2022-06-06 to 2022-06-08
- Demo scheduled duct @ Section C | bar: 2022-05-30; 2022-06-08 to 2022-06-10
- Demo RTU's / cover holes | bar: 2022-05-30 to 2022-06-01; 2022-06-03; 2022-06-06
- Install new Daikin Classroom FCU's | bar: 2022-05-30; 2022-06-08 to 2022-06-10
M-Tech Plumbing | bar: 2022-05-30
- Disconnect Gas Piping to RTU's | bar: 2022-05-30; 2022-06-02
- Remove Gas Piping from Roof / cap line | bar: 2022-05-30; 2022-06-02 to 2022-06-03
- Install Roof Drain Assemblies | bar: 2022-05-30; 2022-06-07 to 2022-06-10
ALC Controls | bar: 2022-05-30
- Disconnect A/C Controls to all RTU Equipment | bar: 2022-05-30 to 2022-05-31
- Disconnect A/C Controls to all Equipment | bar: 2022-05-30 to 2022-06-02
JJ CONSTRUCTION | bar: 2022-05-30
- Install Flooring Protection | bar: 2022-05-30 to 2022-06-02
CENTEX MASONRY | bar: 2022-05-30
- Demo brick for Thru-wall flashing @ GYM | bar: 2022-05-30; 2022-06-04; 2022-06-06 to 2022-06-08
WEATHERTEX WATERPROOFING | bar: 2022-05-30
- Install 1st flashing @ GYM thru-wall | bar: 2022-05-30; 2022-06-09 to 2022-06-10

## 3 Week Look-Ahead Schedule
3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE
RRISD - FOREST CREEK ES RENOVATION
|  | X = scheduled |  |  |  | D = delayed |  |  |  | H = holiday | [12 empty] | X = scheduled
|  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17
SUBCONTRACTOR - TASK |  | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | TH | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su
TEXAS ROOFING | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- RAIN DAY ROOFING | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ west A-03 NE | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-28; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ west A-03 NW | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-29; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ west A-02 SW | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-30; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ west A-02 SC | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cap Sheet @ A-09 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cap Sheet @ A-08 N | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-02; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cap Sheet @ A-08 S | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cap Sheet @ A-06 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04 to 2022-07-05; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-02 NE | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-06; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-02 EC | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-07; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-02 NW | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cap Sheet @ A-01 S | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cap Sheet @ A-01 N | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-03 SW | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-03 SE | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-10 N | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Roof demo / dry-in @ A-10 S | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cont. SS Thru-wall Flashing | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-06; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
BJ ELECTRIC | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Misc. Interior Demo as needed | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Start Connecting power to FCU's | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Connecting power to Condensers | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-06-28 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Install new Exterior Wall Packs / Soffitt Lts. | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-05; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Change Pole Light Fixtures | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-06-29; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Prep Conduit to New RTU's | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-29 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
TEXAS STAR FIRE ALARM | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Start pulling wire for new Fire Alarm System | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-28 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Start device installation | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
AIRCRAFT MECHANICAL | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Complete blocking @ HRU's | bar: 2022-06-20 to 2022-06-25; 2022-07-04; 2022-07-06 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15 to 2022-07-16
- Set HRU Curbs | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Complete refrigerant sets to FCU's | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cont. interior misc. duct demo @ Section 'A' | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cont. duct installation | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-02; 2022-07-04 to 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-16
- Installation of classroom condensers | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Start-up of Classroom FCU's @ 'E' | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-06-27; 2022-07-04; 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Start-up of Classroom FCU's @ 'D' | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Start-up of Classroom FCU's @ 'C' | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Set RTU's | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15 to 2022-07-16
B&L Construction | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15 to 2022-07-16
- Reinstall ceiling grid & tile | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-08 to 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-16
CMP Steel | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Cont. RTU Steel Support | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27; 2022-07-04 to 2022-07-06; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Steel Support @ HRU #3 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-06-28 to 2022-06-30; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Steel Support @ HRU #2 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-01 to 2022-07-02; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Steel Support @ HRU #1 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-06; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Complete 5/8" Rods @ Bar-joists | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- First Steel Inspection | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
- Final Steel Inspection | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15
M-Tech Plumbing | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Install Roof Drain Assemblies | bar: 2022-06-20 to 2022-06-25; 2022-06-27 to 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-16
- Install Roof Hydrant Assemblies | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22; 2022-06-24 to 2022-06-25; 2022-07-04; 2022-07-07; 2022-07-11 to 2022-07-13; 2022-07-15 to 2022-07-16
CENTEX MASONRY | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- In-fill Brick along with Flashing Installation | bar: 2022-06-20 to 2022-06-25; 2022-07-04; 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-16
- Inlarge Scuppers | bar: 2022-06-20 to 2022-06-25; 2022-07-04; 2022-07-06 to 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-16
WEATHERTEX WATERPROOFING | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04; 2022-07-11 to 2022-07-15
- Cont. Install 1st flashing @ GYM thru-wall | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-07-04 to 2022-07-05; 2022-07-09; 2022-07-11 to 2022-07-15